Dit document is bedoeld voor aanvragers van de specifieke uitkering (SPUK) voor een experiment om domeinoverstijgend samen te werken vanuit de Jeugdwet, de Wmo, de Zvw en de Wlz. Door domeinoverstijgend samen te werken, kunnen nieuwe oplossingen (‘concepten’) gevonden worden die beter aansluiten op de behoeften van inwoners en naasten, waardoor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) kan worden uitgesteld of voorkomen. Dit document helpt projectleiders om enerzijds de businesscase op te zetten, en anderzijds handvatten te bieden om het experiment te monitoren en te evalueren.
Businesscase
Experimenten domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS)
# Aanleiding
Criteria voor het experiment zijn als volgt:
- Het experiment moet in ieder geval bijdragen aan een verwachte verminderde behoefte aan Wlz-zorg. Bijeffecten kunnen zijn: een verwacht uitstel van intramurale opname of zelfs het voorkomen hiervan van inwoners in de betreffende zorgkantoorregio. Dit brengt mogelijk een verwachte kostenbesparing in de Wlz met zich mee maar dit hoeft niet uitsluitend in de Wlz te zijn.
- Het experiment richt zich op inwoners die nog geen Wlz-zorg ontvangen.
In dit format voor een businesscase moet u als aanvrager aannemelijk maken dat het experiment een verwachte positieve businesscase heeft. Oftewel: dat de verwachte baten minimaal zo groot zijn als de (extra) kosten die in het kader van het experiment worden gemaakt. In dit format moet u onderbouwen hoe u die kostenbesparing in de Wlz gaat realiseren door middel van het experiment. Daarnaast wordt ook een onderbouwde inschatting gevraagd van de eventuele meerkosten in de Wmo, de Zvw en de overige kosten die het experiment met zich meebrengt. We vragen om een kwantitatieve onderbouwing, maar ook naar een aantal kwalitatieve aspecten.

Voor de SPUK zijn twee vormen van experimenten mogelijk:
- Een experiment met een zogenaamde ‘centrale persoon’, zoals het geval was in de eerdere DOS-experimenten. Per cliënt die wordt geïncludeerd geldt dan een vaste uitkering van € 2.725.
- Een ander experiment, waarbij de voorwaarde is dat minimaal 20% van de kosten van het experiment worden gedekt vanuit cofinanciering en maximaal 80% vanuit de aan te vragen uitkering.

Eerder hebben al experimenten plaatsgevonden in het kader van domeinoverstijgend samenwerken, die ook geëvalueerd zijn door Significant Public. Mogelijk helpen de uitgangspunten van en de geleerde lessen uit deze experimenten u bij de onderbouwing van het experiment in uw regio.

Het format bestaat uit twee delen:
1. Beschrijving van het experiment: samenwerkende partijen, looptijd, doelstelling experiment, doelgroep en context, werkwijze, monitoring, samenwerking en borging.
2. Inzicht in de kosten en baten van het experiment.

# Beschrijving van het experiment
## Contactgegevens van samenwerkende partijen in experiment
U doet als uitbreidingsgemeente of coördinerende gemeente van het experiment een aanvraag voor een specifieke uitkering. Zet in de tabel hieronder de contactpersonen van de organisaties die aan het experiment deelnemen.

	Naam van de organisatie	Contactpersonen en contactgegevens
Gemeente(n)
Zorgkantoor
Zorgverzekeraar
Zorgaanbieder
Welzijnsorganisatie
Vrijwilligersinitiatief
Andere organisatie(s)

## Looptijd van het experiment
Wat is de beoogde startdatum van het experiment? Hoeveel tijd is er (nog) nodig voor de voorbereidingen vóór de start?
De startdatum is het moment dat de eerste (kwetsbare) inwoner kan worden geholpen.
Tot wanneer loopt het experiment?
## Doelstelling van het experiment
Beschrijf welk maatschappelijk vraagstuk wordt aangepakt met het betreffende initiatief voor domeinoverstijgende samenwerking en bekostiging.

In hoeverre wordt het centrale doel nagestreefd met de oplossing die u voor ogen heeft? En welke andere of onderliggende maatschappelijke effecten worden nagestreefd?

- Het centrale doel van het experiment is om de behoefte aan Wlz-zorg bij kwetsbare inwoners uit te stellen of te verminderen. Het gaat daarbij om inwoners die nog geen Wlz-zorg ontvangen.
- Een vaak voorkomend maatschappelijk effect is dat kwetsbare inwoners zo lang mogelijk, met kwaliteit van leven, thuis kunnen blijven wonen.
- Andere maatschappelijke effecten zijn bijvoorbeeld een gunstig effect op de kwaliteit van leven voor diens naasten, het verminderen van de druk op de arbeidsmarkt en informele (mantel)zorg, beter op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning, een gunstiger effect op de tevredenheid van medewerkers, et cetera.

## Doelgroep & context
Beschrijf op welke primaire doelgroep(en) het initiatief zich richt in termen van (kwetsbare) inwoners en/of naasten (en mantelzorgers).

Denk bijvoorbeeld aan de wetten (Jeugdwet, Wmo, Zvw en Wlz) en/of sectoren (VG, ggz, ouderenzorg) waarin de doelgroep zich bevindt en welke type problematiek zij ervaren (psychogeriatrie, lichamelijke klachten, mobiliteitsklachten, eenzaamheid, cognitief, verminderde zelfredzaamheid, et cetera).
Op welk geografisch gebied is het experiment gericht? Denk aan de wijk/kern/stadsdeel/woonplaats.
Hoeveel (kwetsbare) inwoners beoogt u (ongeveer) te helpen met het experiment? Als u hier verandering in verwacht gedurende de looptijd van het experiment, kunt u dan een beeld geven van de verwachte ontwikkeling?
Zijn er eventueel andere initiatieven waar dit experiment op aansluit?
## Werkwijze
In deze paragraaf vragen we u de (beoogde) werkwijze in het experiment te beschrijven.
Beschrijving van de huidige situatie. Wat is het vraagstuk?

Licht hieronder voor het experiment in uw gemeente toe wat de aanpak is om dit vraagstuk op te lossen. Geef hierbij ook vooral aan wat het verschil is met de huidige aanpak. Wat is echt anders aan de gekozen werkwijze, voorziening, et cetera?
Aanpak in het experiment	Verschil met huidige aanpak

Welke hypothesen zitten er achter de aanpak van het experiment? Waarom gaat uw aanpak in de praktijk bijdragen aan de doelen zoals u deze eerder heeft geformuleerd?

Waarom zou u de werkwijze zoals u deze omschrijft niet kunnen toepassen in de huidige praktijk? Met andere woorden: waarom is het nodig dat er een uitkering voor domeinoverstijgende samenwerking komt?
## Monitoring
Voor het monitoren van het centrale doel van het experiment (uitstel/voorkomen van Wlz-zorg) en de mogelijke maatschappelijke bijeffecten zal objectief en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd en moeten gegevens worden verzameld door middel van een monitor.
Deelname aan deze monitor is verplicht. De monitoring en evaluatie van de DOS-experimenten wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De VU heeft een monitor ontwikkeld voorzien van een handleiding en een overzicht van veel gestelde vragen, waarin het zorggebruik veilig kan worden geregistreerd. Na de verlening van de specifieke uitkering wordt u benaderd door de Implementatie Adviseur Hanneke Keus van VWS. U kunt ook voor het gebruik van de monitor ook zelf contact opnemen Hanneke Keus via 06-48801292 of jm.keus@minvws.nl.
Samenwerking
Beschrijf welke partijen betrokken zijn en samenwerking hebben toegezegd. Denk aan: gemeenten, het zorgkantoor, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, welzijns- en vrijwilligersorganisaties. De samenwerking moet in ieder geval toegezegd zijn door gemeente(n), het zorgkantoor en minimaal één uitvoerende partij.

Beschrijf hoe de samenwerking eruitziet en waar deze op berust. Dit is inclusief rolverdeling: beschrijf wat elke betrokken partij (gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorgaanbieder, welzijns- en vrijwilligersorganisatie, et cetera) doet.
## Borging
Beschrijf hoe de samenwerking tussen de verschillende stakeholders en daaruit volgende afspraken zijn geborgd. Daarbij kunt u denken aan inhoudelijke, financiële en operationele afspraken.
Hoe ziet u het vervolg van het experiment en de daarbij horende bekostiging voor zich, na afloop van de initiële looptijd van het experiment (bij uit de evaluatie gebleken gunstige resultaten)?

# Kosten en baten
In dit onderdeel vragen wij u om – voor zover mogelijk – een inschatting te maken van de kosten en baten van het experiment. De bedoeling is dat uit uw inschatting blijkt dat uw experiment een positieve businesscase oplevert, oftewel dat de gemaakte kosten niet hoger zijn dan de verwachte baten. Let op: de kosten en baten uit dit format kunnen niet een-op-een gebruikt worden voor de specificatie van de begroting die u moet meesturen bij de aanvraag van de SPUK (in geval van een experiment op basis van vergoeding van 80% van de kosten). Dit komt onder meer doordat de looptijd van het experiment anders kan zijn dan de periode van de SPUK (van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024) en doordat de kosten (en baten) van de SPUK bij de verantwoording controleerbaar door een accountant moeten zijn.
Overigens zijn kosten voor reguliere bedrijfsvoering of langlopende verplichtingen zoals licenties voor automatisering zijn niet aan te merken als kosten voor het experiment.
## Kosten
Hieronder komen de kosten aan de orde die het experiment met zich meebrengt. We maken daarbij onderscheid tussen initiële projectkosten en uitvoeringskosten. Geef per kostenpost een korte toelichting en geef ook inzicht in wie de aan de kosten gerelateerde activiteiten uit gaat voeren. Dat kunnen ook meerdere partijen zijn. Probeer overlap in initiële en uitvoeringskosten te voorkomen. In de maatschappelijke prijslijst vindt u tarieven voor kostenposten. Deze tarieven zijn gemiddelden die na onderzoek tot stand zijn gekomen. Als u kostenposten opvoert die in de maatschappelijke prijslijst staan, dan moet u met die bedragen rekenen. Mocht een tarief voor uw experiment enorm afwijken, dan kunt u bij uitzondering met onderbouwing een ander tarief gebruiken.
### Initiële projectkosten
Vul hieronder de initiële projectkosten in die nodig zijn om het experiment op te zetten en het overzicht van welke kosten door wie gefinancierd worden. Licht de onderliggende aannames toe, waar mogelijk inclusief bronverwijzing.

Kostenpost	Korte beschrijving van de kosten	Wie voert de bijbehorende activiteiten uit?	Kosten
			€ …
			€ …
			€ …
			€ …
Totaal initiële projectkosten			€ …

### Uitvoeringskosten
Vul hieronder de uitvoeringskosten in die nodig zijn voor het experiment, inclusief beschrijving (toelichting) en wie de bijbehorende activiteiten uitvoert. Daarbij kunt u denken aan:
- Opleidingskosten/bijscholing/intervisie.
- Kosten projectleider/coördinator.
- Extra inzet van arrangeurs.
- Extra inzet van anderen, zoals vrijwilligers.
- Extra kosten Wmo, zoals hulp bij huishouden.
- Extra kosten Zvw, zoals wijkverpleging.
- Overige kosten (graag specificeren).

Licht de onderliggende aannames toe, waar mogelijk inclusief bronverwijzing.
Kostenpost	Beschrijving van de kosten	Wie voert de bijbehorende activiteiten uit?	Waarde
			€ …
			€ …
			€ …
			€ …
			€ …
			€ …
			€ …
			€ …
Totaal uitvoeringskosten			€ …

## Financiële en maatschappelijke baten
Hieronder volgen de verwachten baten van het experiment inclusief beschrijving (toelichting). Licht de onderliggende aannames toe, waar mogelijk inclusief bronverwijzing. In onderstaande tabel kunt u de kwantitatieve verwachte besparingen invullen.

	Financiële baten	Waarde	Toelichting
Besparing door uitstel Wlz-zorg in de vorm van MPT of VPT	(A) Verwachte uitstel Wlz-zorg (MPT, VPT), in dagen	… dagen
	(B) Aantal inwoners uitstel Wlz (aantal inwoners voor wie uitstel verwacht wordt)	… inwoners
	(C) Gemiddelde kosten van MPT- of VPT-zorg in de Wlz per dag per inwoner	€ …
	Verwachte totale besparing door uitstel Wlz-zorg (MPT, VPT) = A * B * C	€ …
Besparing door uitstel Wlz-zorg in de vorm van opname in intramurale setting	(A) Verwachte uitstel opname in verpleeghuis, in dagen	… dagen
	(B) Aantal inwoners uitstel opname in intramurale setting (aantal inwoners voor wie uitstel verwacht wordt)	… inwoners
	(C) Gemiddelde kosten zorg in intramurale setting	€ …
	Verwachte totale besparing door uitstel opname in intramurale setting = A * B * C	€ …
Overige besparingen	Bijvoorbeeld in Wmo of in Zvw.	€ …

Hieronder kunt u de waarden die u eerder berekend heeft samenvoegen, om zo het financiële effect van uw experiment in te zien.

	Verwacht financieel effect van de businesscase
Kosten	Initiële projectkosten	€ …
	Uitvoeringskosten	€ …
Baten	Besparing door uitstel Wlz-zorg in de vorm van MPT of VPT	€ …
	Besparing door uitstel Wlz-zorg in de vorm van opname in intramurale setting	€ …
	Overige besparingen	€ …
Totaal financieel effect van experiment (baten - kosten)		€ …

In de onderstaande tabel kunt u aangeven welke kwalitatieve opbrengsten u verwacht van het experiment. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:
- Langer thuis wonen
- Een betere kwaliteit van leven voor de inwoner.
- Effecten voor naasten.
- Effecten voor de professional (werkplezier, verzuim, et cetera).

Maatschappelijke baten en andere baten (kwalitatief)	Beschrijving (en onderbouwing)